## Cronograma y Gantt
PROYECTO PQRS - Patitas ¦ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGRAMA DE GANTT) - Inicio: 16-Sep-2026
ID | Fases y Actividades del Proyecto | Responsable | Sem 1 (Sep 16-Sep 22) | Sem 2 (Sep 23-Sep 29) | Sem 3 (Sep 30-Oct 06) | Sem 4 (Oct 07-Oct 13) | Sem 5 (Oct 14-Oct 20) | Sem 6 (Oct 21-Oct 27) | Sem 7 (Oct 28-Nov 03) | Sem 8 (Nov 04-Nov 10) | Sem 9 (Nov 11-Nov 17) | Sem 10 (Nov 18-Nov 24) | Sem 11 (Nov 25-Dec 01) | Sem 12 (Dec 02-Dec 08)
F1 FASE I: PLANEACIÓN, REQUISITOS Y CONFIGURACIÓN INICIAL
1.1 | Estructuración del repositorio en GitHub y organización de carpetas | Duvan Granado | X | X
1.2 | Redacción de actas administrativas (Entendimiento, Colaboración, Responsabilidad) | Todos |  | X | X
1.3 | Diseño de identidad visual y logotipo del proyecto (Patitas) | Duvan / Equipo |  | X | X
1.4 | Definición del Plan de Proyecto y Cronograma (Gantt) | Duvan Granado |  |  | X
1.5 | Consolidación de la documentación base para la Primera Entrega | Todos |  |  | X | X
F2 FASE II: DESARROLLO DEL SISTEMA PQRS Y LÓGICA EN PYTHON
2.1 | Diseño de estructuras de datos y módulos de usuarios (Peticiones, Quejas, Reclamos) | Mario Estrada |  |  |  | X | X | X
2.2 | Implementación de lógica en consola Python (registro, consulta, actualización) | Samuel González | [5 empty] | X | X | X
2.3 | Desarrollo de reportes estadísticos y manejo de archivos de persistencia | Yeison Solar | [7 empty] | X | X
2.4 | Integración completa de módulos y pruebas unitarias de código | Todos | [8 empty] | X | X
F3 FASE III: EVALUACIÓN, PRUEBAS Y ENTREGA FINAL
3.1 | Pruebas de caja negra y validación de casos de uso con usuarios simulados | Todos | [9 empty] | X | X
3.2 | Ajustes finales de código, corrección de errores y optimización | Todos | [10 empty] | X
3.3 | Preparación de la presentación y documentación final del entregable | Todos | [11 empty] | X
FECHAS CLAVE DEL PROYECTO
H1 | ENTREGA 1 - Puntos 1 al 7 (30-Sep-2026) | Todos |  |  | ◆
H2 | SUSTENTACION Etapa 1 (01-Oct-2026) | Todos |  |  | ◆
H3 | ENTREGA FINAL - Proyecto completo (18-Nov-2026) | Todos | [9 empty] | ◆